## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 0 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 0 |  | 6.12. | bar: KW 49 M to KW 49 F
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) |  | 0 | bar: KW 50 D
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 32 | 0
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 0 | 1 | bar: KW 49 D
302 | Schulung, Wissen aneignen | 1 | 0 | 1 | bar: KW 49 D to KW 49 F
303 | Aussicht von Tisch und Karten machen | 6 | 0 | 1 | 14.12 | bar: KW 50 M to KW 50 F
304 | 2 Karten für alle 5 Spieler Austeilen | 4 | 0 | 1 | bar: KW 50 F
305 | Mindest Mise machen | 4 | 0 | 1 | 20.12. | bar: KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
306 | Mise Erhöhung | 7 | 0 | 1 | bar: KW 51 D
307 | Mise geben | 4 | 0 | 1 | bar: KW 51 D
308 | Karte wegwerfen | 1 | 0 | 1 | bar: KW 51 D
309 | gemeinsame Karten legen | 1 | 0 | 1 | bar: KW 51 D to KW 51 F
310 | gemeinsame Karten brennen | 1 | 0 | 1 | bar: KW 51 F
311 | Karten Zeigen | 1 | 0 | 1 | bar: KW 51 F
312 | Sieg/Verlust (Ende das Spiels) | 1 | 0 | 2 | bar: KW 51 F
40 | Testen | 3 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0 | bar: KW 51 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 1 | 0 | bar: KW 51 F
403 | Bugs fixen | 1 | 0 | bar: KW 51 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 0
Analyse & Design | 0 | 0
Implementation | 32 | 0
Testen | 3 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0