## Zeitplanung
Texas holdem casual
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 1
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 1 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 0 | 5
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 5 |  | 6.12. | KW 49 D: 5
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) |  | 0 | bar: KW 50 D
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 57 | 32
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 0 | 1 | bar: KW 49 D
302 | Schulung, Wissen aneignen | 1 | 8 | 1 |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 1; KW 50 D: 5
303 | F.REQ.001 | 6 | 9 | 1 |  | KW 49 F: 6; KW 50 M: 3
304 | F.REQ.002 | 6 | 11 | 1 |  | KW 50 M: 4; KW 50 D: 3; KW 50 F: 4
305 | F.REQ.003 | 6 | 0 | 1 | bar: KW 50 M to KW 50 F
306 | F.REQ.004 | 7 | 0 | 1 | 14.12. | bar: KW 50 D to KW 50 F; KW 51 F
307 | F.REQ.005 | 6 | 4 | 1 |  | KW 50 F: 4
308 | F.REQ.006 | 6 | 0 | 1 | bar: KW 51 M to KW 51 F
309 | F.REQ.007 | 6 | 0 | 1 | bar: KW 2 M
310 | F.REQ.008 | 6 | 0 | 1
311 | F.REQ.009 | 6 | 0 | 1
312 |  |  | 0 |  | 21.12. | bar: KW 51 F
40 | Testen | 3 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0 | bar: KW 51 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 1 | 0 | bar: KW 51 F
403 | Bugs fixen | 1 | 0 | bar: KW 51 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 65 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 1
Analyse & Design | 0 | 5
Implementation | 57 | 32
Testen | 3 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0